## FOU data
WTG ID | Include | Structure | Easting | Northing | Aver. Weight[t] | Length[m] | Delivery Batch | Spider location | Shallow location | Soil difficulty | Jacking Difficulty | Punch through | Eccentricity Limit
A01 | YES | WTG | 443088.8027 | 5926740.4285 | 7385.8413 |  |  | NO | NO
A02 | YES | WTG | 444853.6646 | 5926754.4107 | 7697.3633 |  |  | NO | NO
A03 | YES | WTG | 446248.5399 | 5926765.4617 | 7791.7053 |  |  | NO | NO
A04 | YES | WTG | 447643.7398 | 5926776.5153 | 7522.3747 |  |  | NO | NO
A05 | YES | WTG | 449082.3022 | 5926787.9124 | 7661.738 |  |  | NO | NO
A06 | YES | WTG | 450468.3934 | 5926798.8938 | 7416.1687 |  |  | NO | NO
A07 | YES | WTG | 451965.5601 | 5926816.5809 | 7664.57 |  |  | NO | NO
A08 | YES | WTG | 453344.4012 | 5926821.4908 | 7280.9007 |  |  | NO | NO
A09 | YES | WTG | 454701.1911 | 5926832.1205 | 7287.694 |  |  | NO | NO
A10 | YES | WTG | 455951.7179 | 5926841.9177 | 7305.0273 |  |  | NO | NO
A11 | YES | WTG | 457206.7789 | 5926851.7503 | 7285.228 |  |  | NO | NO
B01 | YES | WTG | 443092.8735 | 5925672.8384 | 7357.4727 |  |  | NO | NO
B02 | YES | WTG | 444858.0942 | 5925722.3082 | 7413.6613 |  |  | NO | NO
B03 | YES | WTG | 446306.804 | 5925744.102 | 7657.8353 |  |  | NO | NO
B04 | YES | WTG | 447647.414 | 5925598.8697 | 7392.1747 |  |  | NO | NO
B05 | YES | WTG | 449118.6231 | 5925760.5028 | 7708.564 |  |  | NO | NO
B06 | YES | WTG | 450501.1079 | 5925750.5869 | 7636.3753 |  |  | NO | NO
B07 | YES | WTG | 451884.2303 | 5925707.2302 | 7418.6967 |  |  | NO | NO
B08 | YES | WTG | 453171.922 | 5925473.7776 | 7298.2633 |  |  | NO | NO
B09 | YES | WTG | 454541.5053 | 5925538.8964 | 7358.9387 |  |  | NO | NO
B10 | YES | WTG | 455865.5991 | 5925738.2578 | 7209.414 |  |  | NO | NO
C01 | YES | WTG | 443097.1523 | 5924550.3741 | 7302.52 |  |  | NO | NO
C02 | YES | WTG | 444695.2438 | 5924530.987 | 7328.3693 |  |  | NO | NO
C03 | YES | WTG | 446137.1239 | 5924621.1495 | 7237.9007 |  |  | NO | NO
C04 | YES | WTG | 447559.7693 | 5924472.1304 | 7294.8947 |  |  | NO | NO
C06 | YES | WTG | 450377.1577 | 5924652.8443 | 7656.3133 |  |  | YES | NO
C07 | YES | WTG | 451769.3525 | 5924460.3477 | 7505.174 |  |  | NO | NO
C08 | YES | WTG | 453148.5546 | 5924363.7493 | 7348.272 |  |  | YES | NO
D01 | YES | WTG | 443101.7856 | 5923335.053 | 7272.3607 |  |  | NO | NO
D02 | YES | WTG | 444609.6244 | 5922980.8535 | 7195.5113 |  |  | NO | NO
D03 | YES | WTG | 446107.6791 | 5923540.4664 | 7245.2753 |  |  | NO | NO
D04 | YES | WTG | 447399.9856 | 5923286.1697 | 7200.942 |  |  | YES | NO
D05 | YES | WTG | 448879.7586 | 5923568.3879 | 7231.706 |  |  | YES | NO
D06 | YES | WTG | 450224.4517 | 5923406.242 | 6973.9893 |  |  | YES | NO
D07 | YES | WTG | 451652.9602 | 5923167.5865 | 7176.8093 |  |  | YES | NO
D08 | YES | WTG | 453042.252 | 5923221.8697 | 7266.1867 |  |  | NO | NO
E01 | YES | WTG | 443105.857 | 5922267.1327 | 7687.794 |  |  | NO | NO
E02 | YES | WTG | 444406.1832 | 5921798.241 | 6907.3287 |  |  | NO | NO
E03 | YES | WTG | 446002.6171 | 5922377.7856 | 7254.8387 |  |  | NO | NO
E04 | YES | WTG | 447321.2157 | 5922155.3957 | 7293.234 |  |  | NO | NO
E06 | YES | WTG | 450168.8375 | 5922329.3293 | 6860.1253 |  |  | YES | NO
F03 | YES | WTG | 445872.2404 | 5921269.5874 | 7123.3287 |  |  | NO | NO
F04 | YES | WTG | 447172.7197 | 5920800.617 | 6545.558 |  |  | NO | NO
F05 | YES | WTG | 448685.4848 | 5921383.6398 | 6951.7947 |  |  | NO | NO
F06 | YES | WTG | 449952.5087 | 5921209.0383 | 6398.514 |  |  | YES | NO
F07 | YES | WTG | 451468.8918 | 5921441.3433 | 6336.7353 |  |  | YES | YES
F08 | YES | WTG | 452888.7498 | 5921513.1472 | 6345.0687 |  |  | YES | YES
G05 | YES | WTG | 448580.5063 | 5920292.752 | 6476.6113 |  |  | NO | YES
G06 | YES | WTG | 449862.7892 | 5919830.163 | 6454.7913 |  |  | NO | YES
G07 | YES | WTG | 451376.0573 | 5920298.3925 | 6416.0893 |  |  | NO | YES
OSS | NO | OSS | 451560.926 | 5922304.4649

## IAC data
Cable ID | Nickname | Include | String ID | Loop ID | Location ID (Cable start-point) | Location ID (Cable end-point) | Spider Cable
A1:OSS-F07A | OSS-F07 | YES | A | AB | OSS | F07 | YES
A2:F07A-G07A | F07-G07 | YES | A | AB | F07 | G07 | NO
A3:G07A-G06A | G07-G06 | YES | A | AB | G07 | G06 | NO
A4:G06A-G05A | G06-G05 | YES | A | AB | G06 | G05 | NO
A5:G05A-F04A | G05-F04 | YES | A | AB | G05 | F04 | NO
XAB:F04A-F03B | F04-F03 | YES |  | AB | F04 | F03 | NO
B5:F03B-E02B | F03-E02 | YES | B | AB | F03 | E02 | NO
B4:E02B-E04B | E02-E04 | YES | B | AB | E02 | E04 | NO
B3:E04B-F05B | E04-F05 | YES | B | AB | E04 | F05 | NO
B2:F05B-F06B | F05-F06 | YES | B | AB | F05 | F06 | NO
B1:F06B-OSS | F06-OSS | YES | B | AB | F06 | OSS | YES
C1:0SS-E06C | OSS-E06 | YES | C | CD | OSS | E06 | YES
C2:E06C-E03C | E06-E03 | YES | C | CD | E06 | E03 | NO
C3:E03C-D02C | E03-D02 | YES | C | CD | E03 | D02 | NO
C4:D02C-E01C | D02-E01 | YES | C | CD | D02 | E01 | NO
C5:E01C-D01C | E01-D01 | YES | C | CD | E01 | D01 | NO
XCD:D01C-C01D | D01-C01 | YES |  | CD | D01 | C01 | NO
D5:C01D-B01D | C01-B01 | YES | D | CD | C01 | B01 | NO
D4:B01D-C02D | B01-C02 | YES | D | CD | B01 | C02 | NO
D3:C02D-D03D | C02-D03 | YES | D | CD | C02 | D03 | NO
D2:D03D-D04D | D03-D04 | YES | D | CD | D03 | D04 | NO
D1:D04D-OSS | D04-OSS | YES | D | CD | D04 | OSS | YES
E1:OSS-D05E | OSS-D05 | YES | E | EF | OSS | D05 | YES
E2:D05E-C04E | D05-C04 | YES | E | EF | D05 | C04 | NO
E3:C04E-C03E | C04-C03 | YES | E | EF | C04 | C03 | NO
E4:C03E-B02E | C03-B02 | YES | E | EF | C03 | B02 | NO
E5:B02E-A01E | B02-A01 | YES | E | EF | B02 | A01 | NO
XEF:A01E-A02E | A01-A02 | YES |  | EF | A01 | A02 | NO
F5: A02E-A03F | A02-A03 | YES | F | EF | A02 | A03 | NO
F4:A03F-B03F | A03-B03 | YES | F | EF | A03 | B03 | NO
F3:B03F-B04F | B03-B04 | YES | F | EF | B03 | B04 | NO
F2:B04F-D06F | B04-D06 | YES | F | EF | B04 | D06 | NO
F1:D06F-OSS | D06-OSS | YES | F | EF | D06 | OSS | YES
G1:OSS-C06G | OSS-C06 | YES | G | GH | OSS | C06 | YES
G2:C06G-B06G | C06-B06 | YES | G | GH | C06 | B06 | NO
G3:B06G-B05G | B06-B05 | YES | G | GH | B06 | B05 | NO
G4:B05G-A04G | B05-A04 | YES | G | GH | B05 | A04 | NO
G5:A04G-A05G | A04-A05 | YES | G | GH | A04 | A05 | NO
XGH:A05G-A06H | A05-A06 | YES |  | GH | A05 | A06 | NO
H5:A06H-A07H | A06-A07 | YES | H | GH | A06 | A07 | NO
H4:A07H-B07H | A07-B07 | YES | H | GH | A07 | B07 | NO
H3:B07H-C07H | B07-C07 | YES | H | GH | B07 | C07 | NO
H2:C07H-D07H | C07-D07 | YES | H | GH | C07 | D07 | NO
H1:D07H-OSS | D07-OSS | YES | H | GH | D07 | OSS | YES
J1:OSS-C08J | OSS-C08 | YES | J | JK | OSS | C08 | YES
J2:C08J-B08J | C08-B08 | YES | J | JK | C08 | B08 | NO
J3:B08J-A08J | B08-A08 | YES | J | JK | B08 | A08 | NO
J4:A08J-A09J | A08-A09 | YES | J | JK | A08 | A09 | NO
J5:A09J-A10J | A09-A10 | YES | J | JK | A09 | A10 | NO
XJK:A10J-A11K | A10-A11 | YES |  | JK | A10 | A11 | NO
K5:A11K-B10K | A11-B10 | YES | K | JK | A11 | B10 | NO
K4:B10K-B09K | B10-B09 | YES | K | JK | B10 | B09 | NO
K3:B09K-D08K | B09-D08 | YES | K | JK | B09 | D08 | NO
K2:D08K-F08K | D08-F08 | YES | K | JK | D08 | F08 | NO
K1:F08K-OSSK | F08-OSS | YES | K | JK | F08 | OSS | YES

## WTG data
WTG ID | Include | Structure | Easting | Northing | Jacking difficulty WTG
A01 | YES | WTG | 443088.8027 | 5926740.4285 | Easy
A02 | YES | WTG | 444853.6646 | 5926754.4107 | Easy
A03 | YES | WTG | 446248.5399 | 5926765.4617 | Easy
A04 | YES | WTG | 447643.7398 | 5926776.5153 | Easy
A05 | YES | WTG | 449082.3022 | 5926787.9124 | Easy
A06 | YES | WTG | 450468.3934 | 5926798.8938 | Easy
A07 | YES | WTG | 451965.5601 | 5926816.5809 | Easy
A08 | YES | WTG | 453344.4012 | 5926821.4908 | Easy
A09 | YES | WTG | 454701.1911 | 5926832.1205 | Easy
A10 | YES | WTG | 455951.7179 | 5926841.9177 | Easy
A11 | YES | WTG | 457206.7789 | 5926851.7503 | Easy
B01 | YES | WTG | 443092.8735 | 5925672.8384 | Easy
B02 | YES | WTG | 444858.0942 | 5925722.3082 | Easy
B03 | YES | WTG | 446306.804 | 5925744.102 | Easy
B04 | YES | WTG | 447647.414 | 5925598.8697 | Easy
B05 | YES | WTG | 449118.6231 | 5925760.5028 | Easy
B06 | YES | WTG | 450501.1079 | 5925750.5869 | Easy
B07 | YES | WTG | 451884.2303 | 5925707.2302 | Easy
B08 | YES | WTG | 453171.922 | 5925473.7776 | Easy
B09 | YES | WTG | 454541.5053 | 5925538.8964 | Easy
B10 | YES | WTG | 455865.5991 | 5925738.2578 | Easy
C01 | YES | WTG | 443097.1523 | 5924550.3741 | Easy
C02 | YES | WTG | 444695.2438 | 5924530.987 | Easy
C03 | YES | WTG | 446137.1239 | 5924621.1495 | Easy
C04 | YES | WTG | 447559.7693 | 5924472.1304 | Easy
C06 | YES | WTG | 450377.1577 | 5924652.8443 | Easy
C07 | YES | WTG | 451769.3525 | 5924460.3477 | Easy
C08 | YES | WTG | 453148.5546 | 5924363.7493 | Easy
D01 | YES | WTG | 443101.7856 | 5923335.053 | Easy
D02 | YES | WTG | 444609.6244 | 5922980.8535 | Easy
D03 | YES | WTG | 446107.6791 | 5923540.4664 | Easy
D04 | YES | WTG | 447399.9856 | 5923286.1697 | Easy
D05 | YES | WTG | 448879.7586 | 5923568.3879 | Easy
D06 | YES | WTG | 450224.4517 | 5923406.242 | Easy
D07 | YES | WTG | 451652.9602 | 5923167.5865 | Easy
D08 | YES | WTG | 453042.252 | 5923221.8697 | Easy
E01 | YES | WTG | 443105.857 | 5922267.1327 | Easy
E02 | YES | WTG | 444406.1832 | 5921798.241 | Easy
E03 | YES | WTG | 446002.6171 | 5922377.7856 | Easy
E04 | YES | WTG | 447321.2157 | 5922155.3957 | Easy
E06 | YES | WTG | 450168.8375 | 5922329.3293 | Easy
F03 | YES | WTG | 445872.2404 | 5921269.5874 | Easy
F04 | YES | WTG | 447172.7197 | 5920800.617 | Easy
F05 | YES | WTG | 448685.4848 | 5921383.6398 | Easy
F06 | YES | WTG | 449952.5087 | 5921209.0383 | Easy
F07 | YES | WTG | 451468.8918 | 5921441.3433 | Easy
F08 | YES | WTG | 452888.7498 | 5921513.1472 | Easy
G05 | YES | WTG | 448580.5063 | 5920292.752 | Easy
G06 | YES | WTG | 449862.7892 | 5919830.163 | Easy
G07 | YES | WTG | 451376.0573 | 5920298.3925 | Easy
OSS | NO | OSS | 451560.926 | 5922304.4649

## Programme
| FOU |  | IAC |  | WTG
Location | P50 Start | P50 End | P50 Start | P50 End | P50 Start | P50 End
1 | 2030-04-01 | 2030-04-02 | 2030-08-01 | 2030-08-01 16:48 | 2031-03-01 | 2031-03-05
2 | 2030-04-02 | 2030-04-03 | 2030-08-01 16:48 | 2030-08-02 09:36 | 2031-03-05 | 2031-03-09
3 | 2030-04-03 | 2030-04-04 | 2030-08-02 09:36 | 2030-08-03 02:24 | 2031-03-09 | 2031-03-13
4 | 2030-04-04 | 2030-04-05 | 2030-08-03 02:24 | 2030-08-03 19:12 | 2031-03-13 | 2031-03-17
5 | 2030-04-05 | 2030-04-06 | 2030-08-03 19:12 | 2030-08-04 12:00 | 2031-03-17 | 2031-03-21
6 | 2030-04-06 | 2030-04-07 | 2030-08-04 12:00 | 2030-08-05 04:48 | 2031-03-21 | 2031-03-25
7 | 2030-04-07 | 2030-04-08 | 2030-08-05 04:48 | 2030-08-05 21:36 | 2031-03-25 | 2031-03-29
8 | 2030-04-08 | 2030-04-09 | 2030-08-05 21:36 | 2030-08-06 14:24 | 2031-03-29 | 2031-04-02
9 | 2030-04-09 | 2030-04-10 | 2030-08-06 14:24 | 2030-08-07 07:12 | 2031-04-02 | 2031-04-06
10 | 2030-04-10 | 2030-04-11 | 2030-08-07 07:12 | 2030-08-08 | 2031-04-06 | 2031-04-10
11 | 2030-04-11 | 2030-04-12 | 2030-08-08 | 2030-08-08 16:48 | 2031-04-10 | 2031-04-14
12 | 2030-04-12 | 2030-04-13 | 2030-08-08 16:48 | 2030-08-09 09:36 | 2031-04-14 | 2031-04-18
13 | 2030-04-13 | 2030-04-14 | 2030-08-09 09:36 | 2030-08-10 02:24 | 2031-04-18 | 2031-04-22
14 | 2030-04-14 | 2030-04-15 | 2030-08-10 02:24 | 2030-08-10 19:12 | 2031-04-22 | 2031-04-26
15 | 2030-04-15 | 2030-04-16 | 2030-08-10 19:12 | 2030-08-11 12:00 | 2031-04-26 | 2031-04-30
16 | 2030-04-16 | 2030-04-17 | 2030-08-11 12:00 | 2030-08-12 04:48 | 2031-04-30 | 2031-05-04
17 | 2030-04-17 | 2030-04-18 | 2030-08-12 04:48 | 2030-08-12 21:36 | 2031-05-04 | 2031-05-08
18 | 2030-04-18 | 2030-04-19 | 2030-08-12 21:36 | 2030-08-13 14:24 | 2031-05-08 | 2031-05-12
19 | 2030-04-19 | 2030-04-20 | 2030-08-13 14:24 | 2030-08-14 07:12 | 2031-05-12 | 2031-05-16
20 | 2030-04-20 | 2030-04-21 | 2030-08-14 07:12 | 2030-08-15 | 2031-05-16 | 2031-05-20
21 | 2030-04-21 | 2030-04-22 | 2030-08-15 | 2030-08-15 16:48 | 2031-05-20 | 2031-05-24
22 | 2030-04-22 | 2030-04-23 | 2030-08-15 16:48 | 2030-08-16 09:36 | 2031-05-24 | 2031-05-28
23 | 2030-04-23 | 2030-04-24 | 2030-08-16 09:36 | 2030-08-17 02:24 | 2031-05-28 | 2031-06-01
24 | 2030-04-24 | 2030-04-25 | 2030-08-17 02:24 | 2030-08-17 19:12 | 2031-06-01 | 2031-06-05
25 | 2030-04-25 | 2030-04-26 | 2030-08-17 19:12 | 2030-08-18 12:00 | 2031-06-05 | 2031-06-09
26 | 2030-04-26 | 2030-04-27 | 2030-08-18 12:00 | 2030-08-19 04:48 | 2031-06-09 | 2031-06-13
27 | 2030-04-27 | 2030-04-28 | 2030-08-19 04:48 | 2030-08-19 21:36 | 2031-06-13 | 2031-06-17
28 | 2030-04-28 | 2030-04-29 | 2030-08-19 21:36 | 2030-08-20 14:24 | 2031-06-17 | 2031-06-21
29 | 2030-04-29 | 2030-04-30 | 2030-08-20 14:24 | 2030-08-21 07:12 | 2031-06-21 | 2031-06-25
30 | 2030-04-30 | 2030-05-01 | 2030-08-21 07:12 | 2030-08-22 | 2031-06-25 | 2031-06-29
31 | 2030-05-01 | 2030-05-02 | 2030-08-22 | 2030-08-22 16:48 | 2031-06-29 | 2031-07-03
32 | 2030-05-02 | 2030-05-03 | 2030-08-22 16:48 | 2030-08-23 09:36 | 2031-07-03 | 2031-07-07
33 | 2030-05-03 | 2030-05-04 | 2030-08-23 09:36 | 2030-08-24 02:24 | 2031-07-07 | 2031-07-11
34 | 2030-05-04 | 2030-05-05 | 2030-08-24 02:24 | 2030-08-24 19:12 | 2031-07-11 | 2031-07-15
35 | 2030-05-05 | 2030-05-06 | 2030-08-24 19:12 | 2030-08-25 12:00 | 2031-07-15 | 2031-07-19
36 | 2030-05-06 | 2030-05-07 | 2030-08-25 12:00 | 2030-08-26 04:48 | 2031-07-19 | 2031-07-23
37 | 2030-05-07 | 2030-05-08 | 2030-08-26 04:48 | 2030-08-26 21:36 | 2031-07-23 | 2031-07-27
38 | 2030-05-08 | 2030-05-09 | 2030-08-26 21:36 | 2030-08-27 14:24 | 2031-07-27 | 2031-07-31
39 | 2030-05-09 | 2030-05-10 | 2030-08-27 14:24 | 2030-08-28 07:12 | 2031-07-31 | 2031-08-04
40 | 2030-05-10 | 2030-05-11 | 2030-08-28 07:12 | 2030-08-29 | 2031-08-04 | 2031-08-08
41 | 2030-05-11 | 2030-05-12 | 2030-08-29 | 2030-08-29 16:48 | 2031-08-08 | 2031-08-12
42 | 2030-05-12 | 2030-05-13 | 2030-08-29 16:48 | 2030-08-30 09:36 | 2031-08-12 | 2031-08-16
43 | 2030-05-13 | 2030-05-14 | 2030-08-30 09:36 | 2030-08-31 02:24 | 2031-08-16 | 2031-08-20
44 | 2030-05-14 | 2030-05-15 | 2030-08-31 02:24 | 2030-08-31 19:12 | 2031-08-20 | 2031-08-24
45 | 2030-05-15 | 2030-05-16 | 2030-08-31 19:12 | 2030-09-01 12:00 | 2031-08-24 | 2031-08-28
46 | 2030-05-16 | 2030-05-17 | 2030-09-01 12:00 | 2030-09-02 04:48 | 2031-08-28 | 2031-09-01
47 | 2030-05-17 | 2030-05-18 | 2030-09-02 04:48 | 2030-09-02 21:36 | 2031-09-01 | 2031-09-05
48 | 2030-05-18 | 2030-05-19 | 2030-09-02 21:36 | 2030-09-03 14:24 | 2031-09-05 | 2031-09-09
49 | 2030-05-19 | 2030-05-20 | 2030-09-03 14:24 | 2030-09-04 07:12 | 2031-09-09 | 2031-09-13
50 | 2030-05-20 | 2030-05-21 | 2030-09-04 07:12 | 2030-09-05 | 2031-09-13 | 2031-09-17
51 | 2030-09-04 07:12: 2030-09-05; 2030-09-05: 2030-09-05 16:48
52 | 2030-09-04 07:12: 2030-09-05 16:48; 2030-09-05: 2030-09-06 09:36
53 | 2030-09-04 07:12: 2030-09-06 09:36; 2030-09-05: 2030-09-07 02:24
54 | 2030-09-04 07:12: 2030-09-07 02:24; 2030-09-05: 2030-09-07 19:12
55 | 2030-09-04 07:12: 2030-09-07 19:12; 2030-09-05: 2030-09-08 12:00